## Gantt
이 워크시트에 Gantt 차트를 만듭니다. 셀 B1에 이 프로젝트의 제목을 입력합니다. I1 셀에는 범례 제목이 표시됩니다. 정보 워크시트에는 화면을 읽는 독자와 이 통합 문서의 작성자를 위한 지침을 포함하여 이 워크시트를 사용하는 방법에 대한 정보가 표시됩니다. 추가 지침을 보려면 A 열 아래로 계속 이동합니다. | 프로젝트 제목 | [5 empty] | 범례:
B2 셀에 회사 이름을 입력합니다. I2~AC2 셀에 범례가 표시됩니다. | 소프트웨어 설계 2조 | [5 empty] | 정상 진행 중 |  |  |  |  | 낮은 위험 수준 |  |  |  |  | 중간 위험 수준 |  |  |  |  | 높은 위험 수준 |  |  |  |  | 할당되지 않음
B3 셀에 프로젝트 리더의 이름을 입력합니다. F3 셀에 프로젝트 시작 날짜를 입력하거나 샘플 수식을 허용하여 Gantt 데이터 테이블에서 가장 작은 값을 찾습니다. 프로젝트 시작 날짜: D3 셀에 레이블이 표시됩니다. | 프로젝트 리드 |  | 프로젝트 시작 날짜: |  | 2019-09-19
F4 셀에 스크롤 증분이 표시됩니다. I4:BL4 셀에 5행에 있는 날짜의 월이 표시됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. F3 셀의 프로젝트 시작 날짜에 따라 자동으로 업데이트됩니다. |  |  | 스크롤 증가값: |  | 0 |  | 9월 | [13 empty] | 10월 | [34 empty] | 11월
I5:BL5 셀에는 각 날짜 셀 위의 셀 블록에 표시되는 월의 날짜 수가 포함되어 있으며 자동으로 계산됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. 오늘 날짜는 5행의 오늘 날짜부터 전체 날짜 열을 거쳐 프로젝트 일정 끝까지 빨간색(hex #AD3815)으로 윤곽선이 표시됩니다. | time axis 2019-09-19 to 2019-11-13
I6:BL6 셀에 스크롤 막대가 표시됩니다. 데이터를 통한 페이징 증분은 한 번에 2페이지 단위로 정의되고 컨트롤 막대에 대한 설정에서 구성할 수 있습니다. 시간 표시 막대에서 앞뒤로 이동하려면 F4 셀에 0 이상의 값을 입력합니다. 값이 0이면 차트 시작 부분으로 이동합니다.
이 행에 프로젝트 일정의 머리글이 표시되고 일정이 그 아래에 이어집니다. B7에서 BL7로 이동하여 콘텐츠를 듣습니다. I7:BL7 셀에 해당 제목 위에 있는 날짜에 대한 요일의 첫 번째 글자가 표시됩니다. 모든 프로젝트 시간 표시 막대 차트는 중요 시점 테이블에 입력된 카테고리, 시작일 및 일 수에 따라 자동 생성됩니다. | 중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 일 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
이 행을 삭제 하지 마세요. 프로젝트 일정에서 현재 날짜를 강조 표시하는 데 사용되는 수식을 유지하기 위해 이 행을 숨깁니다.
B9:G9 셀에 프로젝트 정보를 입력합니다. B9에:G33 셀에 샘플 데이터가 표시됩니다. 중요 시점 설명을 입력하고, 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고, 항목에 사용자를 할당하고, 작업에 대한 진행률, 시작 날짜 및 일 수를 입력하여 차트를 시작합니다. 다음 지침은 A34 셀에 있습니다. | 분석
| 요구사항 분석 | 목표 | 이한성, 김보찬, 김주홍, 이윤정 | 100% | 2019-09-19 | 4 | 목: 2; 금: 2; 토: 2; 일: 2
| 모델링 분석 | 낮은 위험 수준 | 이한성, 김보찬 | 0% | 2019-09-24 | 7
| 비즈니스 로직 분석 | 중간 위험 수준 | 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-09-24 | 7
| UI/UX 분석 | 낮은 위험 수준 | 이한성 | 0% | 2019-10-01 | 5
| 자연어 Training 분석 | 낮은 위험 수준 | 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-10-07 | 7
모델링 (Actions, Concepts)
| Scenario 작성 | 낮은 위험 수준 | 이한성, 김보찬 | 0% | 2019-10-01 | 5
| Actions 정의 | 낮은 위험 수준 | 이한성, 김보찬 | 0% | 2019-10-07 | 5
| Actions 구현 | 중간 위험 수준 | 이한성, 김보찬 | 0% | 2019-10-12 | 10
| Concepts 정의 | 낮은 위험 수준 | 이한성, 김보찬 | 0% | 2019-10-07 | 5
| Concepts 구현 | 중간 위험 수준 | 이한성, 김보찬 | 0% | 2019-10-12 | 10
비즈니스 로직
| 비즈니스 로직 디자인 | 중간 위험 수준 | 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-10-18 | 10
| 비즈니스 로직 구현 | 중간 위험 수준 | 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-10-28 | 14
| endpoint 연결 | 높은 위험 수준 | 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-11-12 | 10
| 동작 테스트 | 중간 위험 수준 | 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-11-15 | 8
UI/UX
| UI/UX 디자인 | 낮은 위험 수준 | 이한성 | 0% | 2019-11-23 | 7
빈 행입니다. | 자연어 Training
| 발화생성 | 낮은 위험 수준 | 이한성, 김보찬, 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-12-02 | 3
| 자연어 Training | 낮은 위험 수준 | 이한성, 김보찬, 김주홍, 이윤정 | 0% | 2019-12-05 | 5

## 정보
이 서식 파일 정보
이 서식 파일은 Gantt 차트를 만드는 간단한 방법을 제공하여 프로젝트를 시각화하고 추적할 수 있습니다. 작업 설명을 입력하고 범주(목표, 중요 시점, 정상 진행 중, 낮은 위험 수준, 중간 위험 수준, 높은 위험 수준, 진행 상황(작업 완료율), 시작 날짜 및 일 수)를 선택하여 작업을 완료합니다. Gantt 차트가 채워지고 색상이 지정되어 다양한 범주를 구별할 수 있습니다. 스크롤 막대를 사용하여 시간 표시 막대를 스크롤할 수 있습니다. 새 행을 삽입하여 새 작업을 삽입합니다.
화면을 읽는 독자를 위한 가이드
이 통합 문서에는 2개의 워크시트가 있습니다. Gantt 차트 정보 각 워크시트의 A1 셀부터 A 열에는 각 워크시트에 대한 지침이 표시됩니다. 숨겨진 텍스트로 작성됩니다. 각 단계는 해당 행의 정보를 안내합니다. 별도로 명시되지 않는 한, 각 후속 단계는 A2, A3 셀 등에서 계속됩니다. 예를 들어 지침 텍스트에서 다음 단계를 보려면 “A6 셀로 이동”하도록 지시할 수 있습니다. 이 숨겨진 텍스트는 인쇄되지 않습니다. 워크시트에서 이러한 지침을 제거하려면 A 열을 삭제하면 됩니다.
이것이 이 워크시트의 마지막 지침입니다.